## Seguimiento a 30-06-2020
| Entidad | Ministerio del Trabajo
| Fecha seguimiento | 2021-06-30
| Vigencia | Hallazgos | Actividades
| 2020 | 4 | 12
| Anteriores | 9 | 22
| Totales | 13 | 34
Actividades
| Cumplidas | 20 | 58.82%
| En Ejecución | 14 | 41.18%
| TOTAL | 34 | 100%
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES - SEGUIMIENTO OCI | RESPONSABLES | Ejecución | Responsable SUITE | N. Registro Suite | 2020-12-31 | CARGUE EN LA SUITE
2020-1 | Hallazgo 1. Aplicación de políticas contables, Estados financieros y notas En las notas a los estados contables no se reflejan las operaciones realizadas por la unidad ejecutora MPS - GESTIÓN GENERAL, solamente se refieren a los fondos: Fondo de Solidaridad Pensional, Fondo de Riesgos Laborales y Fondo de Pensiones Públicas; dejando de expresar las operaciones financieras y económicas realizadas por la unidad ejecutora 36-01-01-000. Las notas explicativas a los estados financieros no cumplen con los objetivos de revelar de manera completa, amplia y suficiente los saldos y movimientos de las cuentas contables de acuerdo con las operaciones normales de la entidad; permitiendo interpretaciones erróneas a los diferentes usuarios de la información financiera y en el reconocimiento de la medición, la presentación y la revelación de la información Financiera del Ministerio. | 1. inobservancia en cuanto al concepto de activo intangible y otros activos, no obstante que, en la vigencia se modificó el Manual de Políticas Contables del Ministerio del Trabajo según Resolución No. 2960 del 30 de diciembre de 2020, en cumplimiento del artículo 2 de la citada resolución. | 1. Subsanar la Política Contable de Otros Activos en cuanto al Alcance de la Política, correspondiente al Numeral. 11.2 del Manual de Políticas Contables del Ministerio y aplicar dicha modificación del alcance en las revelaciones contables. | Modificar el Manual de Políticas Contables en lo referente al numeral 11.2 sobre la Política Contable de Otros Activos. | Acto Administrativo - Resolución aprobación modificación Manual de Políticas Contables. | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26.1429 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contabilidad
|  | 2. Se evidencian diferencias entre el valor del patrimonio reportada entre la información del CHIP y los Estados Financieros y Notas (Reporte estados financieros/Información Contable pública) | 2. Realizar el reconocimiento en la cuenta contable correspondiente a las operaciones financieras y económicas realizadas por la unidad ejecutora 36-01-01-000. | Revelar en las notas explicativas la Información Financiera correspondiente a los hechos económicos, de la unidad ejecutora 36-01-01-000 de acuerdo con los Informes contables a diciembre 31 de la vigencia 2021 | Revelaciones - Notas a los Estados Financieros vigencia 2021 | 1 | 2021-07-01 | 2022-02-28 | 34.5714 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contabilidad
|  |  | 3. Implementar un mecanismo de control que permita establecer criterios o lineamientos para la elaboración y presentación de las notas contables que unifiquen la información reportada por los Fondos adscritos al Ministerio del Trabajo y la información de nivel central. | 1. Elaborar instructivo con los criterios mínimos a tener en cuenta para la elaboración y presentación de las notas a revelar (orden de la información, tamaño y tipo de letra, color fuente, estilo de cuadros, gráficas, etc). | Instructivo socializado | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contabilidad
|  |  |  | 2. Revisar la información de las notas contables, de acuerdo con los criterios establecidos. | Archivo de chequeo | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.2857 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contabilidad
2020-2 | Hallazgo 2. Reservas Presupuestales (D) El Ministerio del Trabajo constituyó las Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia 2020, con 510 cuentas, por $3.535.875.573.279, de las cuales se encuentran 59 cuentas por pagar por $1.844.588.779, que el bien o servicio fue recibido y contaban con PAC, en la vigencia 2020. Las justificaciones o razones para la constitución de las reseras, son expresados claramente por el Ministerio, tales como, “se solicitaron ajustes a la cuenta, los cuales llegaron después de cerrado el periodo de pago de Diciembre de 2020” , “Correcciones enviadas por el supervisor el 25 de enero de 2021” , “Pendientes ajustes por parte de supervisor”, entre otros, estas razones citadas por el Ministerio, para la constitución del Rezago presupuestal, no corresponden a situaciones imprevisibles, a casos fortuitos o de fuerza mayor. | Fallas en la planeación, falencias en la gestión del Ministerio y de los supervisores e interventores de los contratos, al no exigirse el cumplimiento de los cronogramas establecidos por el mismo Ministerio para la recepción de las cuentas con el cumplimiento de los requisitos establecidos para los mismos. Así mismo la falta de previsión en los tiempos para comprometer los recursos del presupuesto asignado. Falta de atención del principio de anualidad y programación presupuestal y a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto con relación a la constitución de reservas, hechos que generan falta de confiabilidad y razonabilidad en la constitución de las reservas y sobrestimación de las mismas | 1. Remitir a los Jefes de Área o Dependencias y responsables de los recursos, un informe preliminar sobre el saldo de ejecución, con la finalidad de que informen a tiempo los saldos a liberar, cuentas por pagar y eventuales reservas de apropiación. | Elaborar y remitir vía correo electrónico informe preliminar | Correo Electrónico | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-14 | 1.7143 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Presupuesto
|  |  | 2. Incluir en la circular de cierre de vigencia la obligatoriedad de reportar a tiempo los saldos a liberar, cuentas por pagar y eventuales reservas de apropiación, para adelantar el pago final y advertir sobre las posibles consecuencias de orden disciplinario que puede acarrear su incumplimiento. | Elaborar circular de cierre | Circular | 1 | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 3 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  | 3. Informar a la Ordenadora del Gasto sobre el incumplimiento por parte de los supervisores, del reporte de los saldos a liberar, cuentas por pagar y eventuales reservas de apropiación, para la toma de acciones disciplinarias respectivas. | Elaborar informe y enviar a la ordenadora del gasto | Correo Electrónico | 1 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 0.42857 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Presupuesto
2020-3 | Hallazgo 3. Proceso de rendición de cuentas. En el tema de Participación Ciudadana, especialmente en lo relacionado con la rendición de cuentas, luego de evaluar la información suministrada por el Ministerio del Trabajo y la demás información recopilada en el trascurso de la auditoría, sólo se identificó el 05 de noviembre de 2020 vía streaming, al interior de las instalaciones del Ministerio del Trabajo y a través de sus plataformas: Facebook Live: @MinTrabajoCol y YouTube @MinTrabajoCo se llevó a cabo una “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”, evento realizado a manera de conversatorio, dirigido a ciudadanos y que contó con la participación del Ministro del Trabajo y los Viceministros, así como, con representación de la Unidad del Servicio Público de Empleo, Colpensiones, Organizaciones Solidarias, SENA y la Superintendencia de Subsidio Familiar; si bien es cierto, el haber realizado la audiencia es importante, no se evidenciaron otras actividades relativas a la materia en estudio durante los otros meses del año, incumpliéndose así, los principios de continuidad y permanencia, establecidos en el artículo 49 de la ley 1757 de 2015. | Deficiencia en la implementación de un proceso continuo de rendición de cuentas, de cara a la comunidad. En consecuencia, se genera incumplimiento de lo establecido en la ley 1757 y en especial de los propósitos de informar de manera oportuna y constante al ciudadano y de construir una actitud permanente en el servidor público. Nota Mintrabajo: La estrategia de rendición de cuentas y todas sus actividades se ejecutaron de acuerdo con los lineamientos y la estrategia definida en el PAAC 2020. Sin embargo, es necesario establecer el nivel de implementación de la estrategia para la vigencia 2020 y asi determinar realmente su etapa de implementación y definir el plan de mejora | Realizar el autodiagnóstico definido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas del DAFP y de acuerdo con los resultados generar plan de mejora | 1. Realizar autodiagnóstico con el fin de establecer el nivel de implementación de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad identificando las fortalezas y debilidades, con el fin de definir aspectos que se deben mejorar, | Reporte que defina la Ruta de Nivel Alcanzado en donde se conocen los lineamientos y recomendaciones del MURC. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 4.2857 |  | EN EJECUCIÓN. | Oficina Asesrora de Planeación
|  |  |  | 2. Elaborar el plan de mejora de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Plan de mejora de acuerdo con nivel de implementación | 1 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 8.5714 |  | EN EJECUCIÓN. | Oficina Asesrora de Planeación
2020-4 | Hallazgo 4. Reportes información Reservas Presupuestales (D) El Ministerio no reportó oportunamente las cuentas por pagar o los compromisos reales, para haber realizado la liberación de saldos presupuestales, tal y como lo indican en su respuesta: “…Con el fin de sanear la ejecución presupuestal, durante el periodo de transición se realiza la reducción de todos aquellos saldos de compromisos, que se identifican como saldos que no van a ejecutarse. Es decir, contando con la información oportuna de las cuentas, reportada por parte de los supervisores de los contratos, se reducen los saldos que se deben liberar y se constituye únicamente en la reserva, aquellos saldos que efectivamente se van a pagar… No obstante, lo anterior en un pequeño porcentaje de las obligaciones, la información sobre los saldos a liberar no fue entregada al grupo de presupuesto dentro del periodo de transición, por lo que se constituyó el saldo completo del compromiso, aun cuando dentro de dicho saldo pudiere existir una parte con obligación de pago y, una parte para liberar…” Estos argumentos no desvirtúan la deficiencia comunicada por la CGR porque al no liberarse oportunamente los saldos presupuestales, las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia no coinciden con la constitución del presupuestal | Deficiencias en la gestión de la información suministrada a la Contraloría General de la República, con relación a la reportada en el SIIF Nación II, así como falta de control, seguimiento y monitoreo entre las diferentes áreas encargadas de proveer información presupuestal. Circunstancia que afecta la adecuada interpretación y comprensión de los hechos económicos en materia presupuestal e incumplimiento en la normatividad descrita, generando falta de confiabilidad y razonabilidad en la información sobre la constitución de reservas. | 1. Remitir a los Jefes de Área o Dependencias y responsables de los recursos, un informe preliminar sobre el saldo de ejecución, con la finalidad de que informen a tiempo los saldos a liberar, cuentas por pagar y eventuales reservas de apropiación. | Elaborar y remitir vía correo electrónico informe preliminar | Correo Electrónico | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-14 | 1.7143 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Presupuesto
|  |  | 2. Incluir en la circular de cierre de vigencia la obligatoriedad de reportar a tiempo los saldos a liberar, cuentas por pagar y eventuales reservas de apropiación, para adelantar el pago final. Así mismo advertir sobre las consecuencias de carácter disciplinario que puede acarrear su incumplimiento. | Elaborar circular de cierre | Circular | 1 | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 3 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  | 3. Informar a la Ordenadora del Gasto sobre el incumplimiento por parte de los supervisores, del reporte de los saldos a liberar, cuentas por pagar y eventuales reservas de apropiación, para la toma de acciones disciplinarias respectivas. | Elaborar informe y enviar a la ordenadora del gasto | Correo Electrónico | 1 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 0.42857 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Presupuesto
CM-2020-1 | Hallazgo 1. Gestión de los Recursos Aportados por el Presupuesto Nacional (A-D-OI).- Débil gestión administrativa ante las instancias competentes, (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Departamento Nacional de Planeación y Congreso de la República) para obtener los recursos que, por Ley, debe aportar el Presupuesto Nacional al Programa Colombia Mayor. | Debilidad en la gestión administrativa, incumplimiento y perdida de oportunidades relacionada con lo establecido en el numeral 2.3 del artículo 2.2.14.1.6 y parágrafo 1 del artículo 2.2.14.1.6. del Decreto 1833 del 10 de noviembre de 2016. | Remitir solicitud dirigida al Ministerio de Hacienda donde informe el valor de recursos causados y no transferidos de acuerdo reglamentado en el numeral 2.3 del artículo 2.2.14.1.6 del Decreto 1833 del 10 de noviembre de 2016. | 1. Remitir informe al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) de los recursos que debería trasladar la Nación al Fondo de Solidaridad Pensional | Oficio-Solicitud | 1 | 2021-01-04 | 2021-02-15 | 6 | 1 | La Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones remitió por correo electrónico del 07 de abril de 2020, al Ministerio de Hacienda una certificación expedida por el Administrador Fiduciario del 04 de enero de 2020, donde informa los recursos a ser trasladados al Fondo de Solidaridad Pensional. Cumplida Extemporáneamente. | Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones - Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Edward Alexander Bulla Yomayusa | CM-2020-1-1-1
|  |  |  | 2. Remitir informe junto con el Anteproyecto de presupuesto al MHCP los recursos causados y no transferidos a las cuentas del Fondo de Solidaridad Pensional. | Informe remitido al MHCP | 1 | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 35 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Edward Alexander Bulla Yomayusa | CM-2020-1-1-2
CM-2020-2 | Hallazgo 2. Pago a Nombre de Personas Fallecidas (A - IP)- El Programa Colombia Mayor, tanto las acciones de control y seguimiento previas al pago de nómina, como las posteriores a éste, por ende, para una recuperación oportuna y efectiva de pagos indebidos, la frecuencia de la auditoría retrospectiva debe ser mayor y por lo tanto, los períodos auditados menores. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, tanto a los procesos de depuración de las bases de datos de beneficiarios del Programa Colombia Mayor, como, a los procesos de pago a los beneficiarios del programa en sus diferentes etapas. | Identificar, analizar y gestionar los riesgos internos y externos, asociados al pago de subsidios a beneficiarios del Programa Colombia Mayor. | 1. Analizar, diseñar y/o actualizar la Matriz de Riesgos y Controles asociados al pago de subsidios directos de beneficiarios del Programa Colombia Mayor. | Matriz de Riesgos y Controles del Programa Colombia Mayor. | 1 | 2021-01-31 | 2021-06-30 | 21 | 1 | La Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones, cuenta con la Matriz de Riesgos y Controles del Programa Colombia Mayor. | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Edward Alexander Bulla Yomayusa | CM-2020-2-1-1
|  |  |  | 2. Analizar, diseñar y/o realizar las auditorias retrospectivas por periodos semestrales. | Informe Especial Auditoria Retrospectiva. | 2 | 2021-01-31 | 2021-06-30 | 21 | 2 | La interventoría emitió un informe retrospectivo de los pagos realizados por programas Colombia Mayor y PSAP entre diciembre de 2018 y enero de 2021, Así mismo, un informe de Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones del cumplimiento de las acciones del hallazgo CGR (sin fecha). | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones. | Edward Alexander Bulla Yomayusa | CM-2020-2-1-2
2019-3 | Hallazgo Nº 3. Recobro de Incapacidades: (A_D_IP). El Ministerio del Trabajo registra a 31 de diciembre de 2019, en la subcuenta, 1.3.84.26- Cuentas por Cobrar -Pago por Cuenta de Terceros, saldo por $1.182.892.315,00 y a 31 de diciembre de 2018, por $888.420.884,00, presentando un incremento en la cuenta correspondiente al 33,15%. En reporte de incapacidades entregado por el Ministerio a la CGR, relaciona incapacidades pendientes por recobro y pago de las EPS a 31 de diciembre de 2019, por $433.314.768, valor que, confrontado con lo registrado en contabilidad por $1.182.892.315, presenta diferencia por $749.577.547. | Falta de gestión del Ministerio para solicitar el recobro de incapacidades ante las EPS y ARL para recuperar los recursos pagados por el Ministerio a los funcionarios por incapacidades; igualmente, la falta de implementación de mecanismos de control y seguimiento que permitan identificar oportunamente las novedades de personal y debilidades para el cumplimiento de las normas que regulan la materia. | 1 Actualizar y unificar la base de datos con la información de las incapacidades. | Identificar la información existente relacionada con las incapacidades para consolidar una base actualizada. | Base de datos unificada y actualizada | 1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 21.7143 | 1 | El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo unificó y actualizó la base de datos de incapacidades 2014 a 2019, para un total de 4.268 registros. | Subdirección de Gestión del Talento humano// Coordinadora SST y Subdirección Administrativa y Financiera // Coordinaciones Grupo Tesorería y Contabilidad. | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Emilse Bonilla Zuleta | 2019-2019-3-1-1 | Finalizada. | 2020-11-30
|  |  | 2. Revisar y actualizar el procedimiento de incapacidades | Revisar el procedimiento vigente para su posible ajuste. | Procedimiento formalizado en el SIG | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 17.2857 | 1 | En el Sistema Integrado de Gestión se encuentra el documento: Procedimiento Trámite de Incapacidades y Conciliación de Pagos (Versión 03 del 30 de octubre de 2020). | Subdirección de Gestión del Talento humano// Coordinadora SST y Subdirección Administrativa y Financiera // Coordinaciones Grupo Tesorería y Contabilidad. | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Emilse Bonilla Zuleta | 2019-2019-3-2-1 | Finalizada. | 2020-12-30
|  |  | 3.Realizar la gestión de recobro de las incapacidades que se encuentren legalmente habilitadas para adelantar el recobro. | Gestionar las radicaciones de las incapacidades en cada una de las EPS´s y ARL | Informe Trimestral de la gestión adelantada | 3 | 2020-07-01 | 2021-04-30 | 43.2857 | 3 | La Subdirección de Gestión del Talento humano emitió los informes sobre la radicación de incapacidades en las EPS´s y ARL, así: Primer Informe-Avance Recobro de Incapacidades de enero a Agosto de 2020; Segundo Informe al 17 de diciembre de 2020; Tercer Informe a 31 de diciembre de 2020 y Cuarto Informe a 28 de abril de 2021. | Subdirección de Gestión del Talento humano// Coordinadora SST y Subdirección Administrativa y Financiera // Coordinaciones Grupo Tesorería y Contabilidad. | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Emilse Bonilla Zuleta | 2019-2019-3-3-1
|  |  | 4. Conciliar los pagos de las Incapacidades por parte de las EPS. | Conciliar los pagos de incapacidades (Subdirección de Gestión del Talento Humano-Incapacidades- Grupo de Tesorería y Grupo de Contabilidad) | Conciliaciones | 5 | 2020-10-01 | 2021-06-15 | 36.7143 | 5 | Se hicieron las conciliaciones para enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021. | Subdirección de Gestión del Talento humano// Coordinadora SST y Subdirección Administrativa y Financiera // Coordinaciones Grupo Tesorería y Contabilidad. | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Grupo de Contabilidad | Emilse Bonilla Zuleta | 2019-2019-3-4-1
2019-9 | Hallazgo Nº 9. Otros Activos Recursos entregados en Administración (1908) - convenio ICETEX (A) Los recursos asignados al convenio 225 DE 2010 con el ICETEX no cumplieron los propósitos para lo cual fueron destinados, adicional no se ha liquidado el citado convenio a fin de recobrar los recursos al ICETEX. De otra parte, la nota de los saldos de la cuenta Recursos entregados en Administración (1908) por $374.205.962.992, correspondientes a los Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), por $255.110.203.117; Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), por $92.934.172.780; Fondo de Riesgos Laborales (FRL) por $14.244.807.264; que acumulados alcanza $362.289.183.061 y Ministerio del Trabajo por $11.943,923.132, para el 2019 no especifica si se realizaron o no legalizaciones porque no hubo lugar a ello o porque no se cumplió durante el año con los fines esenciales para los cuales fueron destinados, adicional no contempló lo relacionado con el Convenio 225 con el ICETEX. | Esta situación se presenta por debilidades de control y seguimiento del Ministerio, así como inoportunidad en los registros contables de la cuenta Otros Activos Recursos entregados en Administración (1908) | 1. Liquidar el Contrato y realizar seguimiento al cobro de la deuda. | 1. Solicitar al ICETEX el balance financiero actualizado | oficio | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-28 | 8.2857 | 1 | Se remitió el oficio al Viceprecidente de Fondos del ICETEX el 07 de julio de 2020, solicitando el informe del balance financiero del Convenio No. 2010-0610. | Subdirección de Gestión del Talento humano | Grupo de Bienestar, Capacitacion y estimulos | Daily Dinorak Perea Mosquera | 2019-2019-9-1-1
|  |  |  | 2. Coordinar con la Oficina Asesora Jurídica y con el Grupo de Gestión Contractual el endoso de la deuda a favor del Ministerio del Trabajo | Acta de Reunión | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2 | 1 | Se efectuó la reunion el 26 de Agosto 2020, entre la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Gestión Contractual, con el fin de tratar el endoso de la deuda a favor del Ministerio de Trabajo. | Subdirección de Gestión del Talento humano | Grupo de Bienestar, Capacitacion y estimulos | Daily Dinorak Perea Mosquera | 2019-2019-9-1-2
|  |  |  | 3. Solicitar al Grupo de Gestión Contractual la liquidación del convenio | Memorando | 1 | 2020-09-16 | 2020-10-30 | 6.2857 | 1 | Mediante el memorando 08SI2020420300000013516 del 22 de octubre de 2020, el Grupo de Bienestar, Capacitacion y estímulos solicitó al Grupo de Gestión Contractual elaborar y gestionar el trámite pertinente para llevar a cabo el acta de liquidación del convenio interadministrativo 225 de 2010 Ministerio de trabajo. | Subdirección de Gestión del Talento humano | Grupo de Bienestar, Capacitacion y estimulos | Daily Dinorak Perea Mosquera | 2019-2019-9-1-3 | Finalizada. | 2020-10-27
|  |  |  | 4. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica continuar con las acciones judiciales a que haya lugar. | Memorando | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 6.1429 | 1 | Através del memorando 08SI2020420300000017195 del 23 de diciembre de 2020 el Grupo de Bienestar, Capacitacion y estimulos solicitó a la Oficina Asesora Jurídica, continuar con las acciones legales pertinentes frente al caso del señor Eleazar Falla y el Convenio ICETEX 0610 de 2010. | Subdirección de Gestión del Talento humano | Grupo de Bienestar, Capacitacion y estimulos | Daily Dinorak Perea Mosquera | 2019-2019-9-1-4 | Finalizada. | 2020-12-23
|  |  |  | 5. Realizar seguimiento a la liquidación del contrato y al cobro de la deuda | Informe de seguimiento | 1 | 2020-10-01 | 2021-06-30 | 38.8571 | 1 | El Grupo de Capacitación y Bienestar remitió un correo electrónico el 1° de marzo de 2021 al ICETEX solicitando información del estado de cuenta, para continuar con la liquidación del contrato, quien contestó el 16 de marzo de 2021, adjuntando estado de cuenta y pagaré. Adicionalmente, elaboró un informe de seguimiento sobre la liquidación del convenio. | Subdirección de Gestión del Talento humano | Grupo de Bienestar, Capacitacion y estimulos | Daily Dinorak Perea Mosquera | 2019-2019-9-1-5
|  |  | 2- Legalizar con los supervisores la ejecución de los Convenios 441 y 442 del año 2013 y el 225 de 2010 con el Icetex | 1. Realizar los registros contables en el sistema SIIF_NACION, de los documentos recibidos por parte de los supervisores de los convenios 441 y 442 de 2013 en su legalización de recursos ejecutados | Informes | 2 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 30.5714 | 2 | En el auxiliar contable de la cuenta 1908-01-001, se evidenció el registro en el SIIF Nación de los recursos ejecutados y de los rendimientos del Fondo, de acuerdo con los informes presentados por los supervisores de los convenios 441 y 442 de 2013. | Subdirección Administrativa y Financiera-Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar-Dirección de Movilidad e Inspección para el Trabajo | Grupo de Contabilidad | Luis Orlando Quemba Gonzalez | 2019-2019-9-2-1
|  |  |  | 2. Realizar los registros contables en el sistema SIIF_NACION, de los documentos recibidos por parte de los supervisores de los convenios 441 y 442 de 2013 en los rendimientos del Fondo. | Informe | 2 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 30.5714 | 2 | En el auxiliar contable de la cuenta 1908-01-001, se evidenció el registro en el SIIF Nación de los recursos ejecutados y de los rendimientos del Fondo, de acuerdo con los informes presentados por los supervisores de los convenios 441 y 442 de 2013. | Subdirección Administrativa y Financiera-Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar-Dirección de Movilidad e Inspección para el Trabajo | Grupo de Contabilidad | Luis Orlando Quemba Gonzalez | 2019-2019-9-2-2 |  | AUXILIAR DE CUENTA 1908 COMPORBANTE CONVENIO ICETX ANALISIS DE LOS OINFORMES
2019-11 | Hallazgo No. 11 Presentación y revelación de las notas contables (A). Las notas no explican con detalle las situaciones teniendo en cuenta que los estados financieros corresponden al Ministerio y tres fondos adscritos. El documento no está ordenado de la página 100 viene hablando de pasivos por provisiones y en la página 101 pasa al deterioro de activos no generadores del efectivo Nota 12-1 La nota 15 explicativa de activos y pasivos contingentes se encuentra en la página 105 sin que se hayan presentado las notas del ER, lo anterior en razón a que las notas de las cuentas de control no deben ser parte de los EF ya que estas son revelatorias y las de orden no forman parte de éstos.. Reaparece cuentas de orden en la página 122 nota 18 después de las de ingresos y gastos, las cuales presentan una explicación poco aclaratoria o no explican ni aclaran nada como el caso de la nota 17 B Gastos del FRL. No existe uniformidad en la presentación de las cifras de las notas | Debilidades de control y seguimiento del Ministerio, así como inoportunidad en los registros contables, lo que genera inoportunidad de disponer de cifras reales y confiables en la revelación de los estados financieros y las notas explicativas, aclaratorias o reveladoras de información. | Elaborar la estructura y organizar las revelaciones más representativas en un estricto orden contable, de acuerdo con la posición de cada cuenta de los Estados Financieros del Ministerio del Trabajo. | Revisar y subsanar el documento de las Notas Explicativas o Revelaciones de los Estados Financieros para la vigencia 2020 que corresponde al periodo entre Enero 1 a Diciembre 31 teniendo en cuenta las recomendaciones de la Contraloría General de la República. | Notas de los Estados Financieros revisadas, subsanadas y corregidas. | 1 | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 34.5714 | 1 | La Subdirección Administrativa y Financiera adjuntó en la Suite Empresarial las Notas de los Estados Financieros al corte 31 de Diciembre de 2020, las cuales fueron remitidas por el SIRECI, en la Redición de la Cuenta Fiscal Anual. | Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo de Contabilidad | Grupo de Contabilidad | Luis Orlando Quemba Gonzalez | 2019-2019-11-1-1
2015-5 | Hallazgo 5. Liquidacion Contratos (A). En el Contrato 407 de 2013, Se evidencia que aún no ha sido liquidado, a pesar que se decretó el incumplimiento del contrato mediante resolución 2035 del 04 de junio de 2015, confirmada mediante resolución 3200 de 21 de agosto de 2015, es decir el contrato no está en ejecución, a pesar que su liquidación fue solicitada por el supervisor mediante memorando 130000-203474 del 23 de octubre de 2015, dirigido a la coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, advirtiendo que se tengan en cuenta las acciones legales y sancionatorias que se han desarrollado en este contrato. Lo anterior por deficiencias en la Gestión de la etapa pos contractual por parte del supervisor y el área de Gestión Contractual del Ministerio. | Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación el cual en su numeral 5 establece: "Corresponde al Grupo Contractual adelantar, en coordinación con el supervisor o interventor del contrato, la liquidación del contrato celebrado" | Realizar informe de seguimiento semestral al proceso judicial que se adelanta entre UNE y el Ministerio del Trabajo. | Elaborar informe del estado de avance del proceso, con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica. | Informe del estado del proceso (semestral) | 2 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 52 | 2 | El primer informe sobre el estado de avance del proceso relacionado con el Contrato 407 de 2013, fue emitido por el Grupo de Vigilancia Judicial el 22 de enero de 2020,indicando que el proceso estaba para fallo de primera instancia, y el segundo informe fue realizado por el Grupo de Gestión Contractual el 05 de agosto de 2020, donde se evidencia que el proceso continua en el mismo estado. | Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | Jorge Andres Salgado Bohorquez | 2019-2015-5-1-1
2015-10 | Hallazgo 10. Resoluciones de Multas devueltas al Ministerio del Trabajo. (A) Al verificar la información suministrada por el Ministerio del Trabajo, se relacionan 197 actos administrativos de imposición de multas, devueltas por parte del SENA, del Fondo de Riesgos Laborales y del Fondo de Solidaridad Pensional, con el fin de que sean corregidas por las diferentes Direcciones Territoriales del Ministerio, debido a que presentan inconsistencias en su contenido que impiden su recaudo, las cuales se discriminan así: 162 resoluciones devueltas por el SENA por $ 1.146.3 millones y 13 resoluciones devueltas por el Fondo de Riesgos Laborales por $145.3 millones y 22 resoluciones devueltas por el Fondo de Solidaridad Pensional por $ 1.058.8 millones. No existe evidencia si estos actos administrativos fueron corregidos por las Direcciones Territoriales del Ministerio y no se evidencia si volvieron a ser recibidos por el Fondo de Riesgos Laborales, el Fondo de Solidaridad Pensional y el SENA para inicio del recaudo y ejecución de los mismos. | Carencia de procedimientos, controles e información consolidada por parte de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo, que unifiquen en forma sistematizada a nivel nacional los actos administrativos que imponen las multas, a favor del Fondo de Riesgos Laborales, el Fondo de Solidaridad Pensional y el SENA; con | 1. Reiterar periódicamente a Directores Territoriales, Coordinadores de Grupos e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sobre cumplimiento de Circulares vigentes en materia de Recaudo de Multas con desti a SENA, FONDO DE RIESGOS LABORALES Y FONDO DE PENSIONES. | Socializar trimestralmente a través de Correos Electrónicos, Memorandos y/o Circulares, el Memorando con radicado número 06S12019332000000002246 del 6 de febrero de 2019, sobre cumplimiento de circulares vigentes para lograr mayor efectividad en Resoluciones de Sanción y documentación requerida con desti al SENA y a los fondos recaudadores de los FONDOS DE RIESGOS y DE PENSIONES. | Envío de reiteración | 4 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 52 | 4 | Se remitieron memorandos reiterando el cumplimiento de las circulares vigentes en materia de recaudo de multas con destino al SENA, FIVICOT, Fondo de Riesgos Laborales y Pensiones, en octubre de 2019 y enero, mayo y julio de 2020. | Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial | Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial | Yeani Isabel Marín | 2019-2015-10-1-1
|  |  | 2. Efectuar seguimiento a los resultados del monitoreo de las devoluciones de actos administrativos producidos por las Direcciones territoriales, sus ajustes y subsanación. | Realizar y reportar trimestralmente el seguimiento a los actos administrativos devueltos a las Direcciones Territoriales y sus correcciones | Informe | 4 | 2019-10-01 | 2020-09-30 | 52 | 4 | Los informes trimestrales fueron emitidos el 24 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 9 de octubre. | Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial - Dirección de Pensiones y otras Prestaciones - Dirección de Riesgos Laborales | Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial | Yeani Isabel Marín | 2019-2015-10-2-1
2015-20 | Hallazgo 20. Cumplimiento programas del PIGA. Pese a que el Ministerio tiene adoptado el PIGA, se encuentran debilidades con relación a la implementación de los programas de Gestión Ambiental dado que están definidas en forma clara las metas, indicadores que permitan ejecutar la política ambiental al interior de la institución de manera efectiva, oportuna e integral. No se observa la integración efectiva entre las Direcciones Territoriales y la Sede Central con relación a la adopción de las estrategias establecidas en el PIGA. | No están definidas de forma clara las metas, indicadores que permitan ejecutar la política ambiental al interior de la institución de manera efectiva, oportuna e integral. | Realizar el diagnóstico y viabilidad de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental para las Direcciones Territoriales | Elaborar el diagnóstico y viabilidad de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental para las Direcciones Territoriales, en coordinación con IVC. | Diagnóstico y viabilidad | 1 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 76 | 1 | Se cuenta con el Diagnóstico Ambiental del Ministerio del Trabajo, realizado al nivel central y a 17 Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales; además, se cuenta con las conclusiones, recomendaciones y acciones a realizar en el segundo semestre de 2021 frente al Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio del Trabajo. | Subdirección Administrativa y Financiera Dirección de Inspección Vigilancia y Control. | Grupo de Administracion de Recursos Fisicos. | Amarelys Martinez Aparicio Paola Patricia Leon | 2019-2015-20-1-1
2015-37 | Hallazgo 37. Medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo para la aplicación de los estándares Internacionales de Informacion Financiera. No se evidenció en el Ministerio, la existencia de cronogramas de planeación que contemplen el inicio de las actividades; tampoco procedimientos y políticas desarrollados para la aplicación del nuevo Marco normativo expedido por la CGN, que permita establecer el inicio de la identificación, depuración y el saneamiento de las cifras de los Activos, Pasivos y Patrimonio, que garantice que los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo cumplan con los criterios de reconocimiento, mediación presentación y revelación. | Deficiencias de control interno tal como se establece en la ley 87 de 1993. La Contaduría General de la Nación expidió el Instructivo 02 de octubre de 2015, estableciendo los lineamientos para la transición al marco normativo para las entidades de gobierno. | Establecer un mecanismo de autoevaluación que permita controlar el cumplimiento de la Política Contable. | 1. Elaborar un check list de autoevaluación que permita controlar el cumplimiento de la Política Contable. | Chek list establecido | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26 | 1 | Se estableció el Checklist políticas contables - Administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo de Contabilidad | Grupo de Contabilidad. | Luis Orlando Quemba Gonzalez | 2019-2015-37-1-1 | Finalizada.
|  |  |  | 2. Aplicar check list de autoevaluación que permita controlar el cumplimiento de la Política Contable. | Chek list diligenciado | 1 | 2020-01-01 | 2021-07-31 | 57 |  | EN EJECUCIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo de Contabilidad | Grupo de Contabilidad. | Luis Orlando Quemba Gonzalez | 2019-2015-37-1-2